## Sheet1
项目 |  |  | 已完成、进行中 | 负责人 | 计划 | 时间点
前视系统 | movidius 版本 | 2D 检测 | 1.caffe SSD 代码又回顾了一遍 | 方吉琛 | 2Dsigmoid loss 和单anchor出新版本
2.论文阅读
|  | 可行驶区域 | 无进展 | 杜卓
|  | 车道线 | 1. 阅读相关车道线检测和可行驶区域检测论文，从论文中学到了一些可借鉴的方法以及训练策略。 | 杜卓 | 1.文献阅读
|  |  | 2.可以参考论文中的后处理方法，对模型输出的mask结构先聚类然后再做直线拟合 |  | 2.远程办公，在添加1/4分支后的模型中测试车道线和可行驶区域检测效果，并改进
|  |  | 3.修改loss函数，可以将ground truth中所标注的车道线拟合成二次曲线，然后和模型中的mask拟合的直线去计算两条二次曲线之间的loss，以此来更新模型权值 |  | 3.验证本周部分算法的可行性
4.考虑到当前模型存在雨天夜晚反光、低对比度等难例检测效果差的问题，可借鉴一篇论文中采用灭点检测的方法，开辟一个小分支，去检测逐渐消失的车道线点，然后和车道线mask分支结合着拟合车道线
5.有一篇论文中采用对车道线和可行驶区域相结合的办法，综合判断车道区域和车道线，后期可以借鉴该方法去应用到新平台模型上
|  | 3D | 无进展 | 李玉全 | 阅读相关论文和代码
|  |  | 阅读相关文献和相应代码 | 吴长伟 | 开始死2d框细化工作
| 新平台、新功能 | 2D 检测主干 | 1. 完成caffe + pytorch镜像配置 | 杜明 | 1. 修改mobilenet320主干，加入fcos head
|  |  | 2. 完成caffe roi_data_layer python2 到python3迁移。单卡测试通过。多卡python NCCL多开通讯接口存在问题 |  | 2. 使用封装的loss层进行训练。
3. 验证了caffe python 层确实可以封装pytorch模块
4. 开始封装pytorch FCOS loss层
|  | 多任务联合训练 | 阅读相关论文和代码 | 李玉全 | 阅读新的相关论文和代码，确定重点论文加以研究
|  | 自身运动估计 | 无进展 | 吴长伟
|  | 红绿灯检测 | 许靖在回杭州路上，周报要晚上发 | 许靖