## Sheet1
项目			已完成、进行中	负责人	计划	时间点
前视系统	movidius 版本	2D 检测		方吉琛

		可行驶区域	无进展	杜卓

		车道线	1. 阅读相关车道线检测和可行驶区域检测论文，从论文中学到了一些可借鉴的方法以及训练策略。	杜卓	1.文献阅读
			2.可以参考论文中的后处理方法，对模型输出的mask结构先聚类然后再做直线拟合		2.远程办公，在添加1/4分支后的模型中测试车道线和可行驶区域检测效果，并改进
			3.修改loss函数，可以将ground truth中所标注的车道线拟合成二次曲线，然后和模型中的mask拟合的直线去计算两条二次曲线之间的loss，以此来更新模型权值		3.验证本周部分算法的可行性
			4.考虑到当前模型存在雨天夜晚反光、低对比度等难例检测效果差的问题，可借鉴一篇论文中采用灭点检测的方法，开辟一个小分支，去检测逐渐消失的车道线点，然后和车道线mask分支结合着拟合车道线
			5.有一篇论文中采用对车道线和可行驶区域相结合的办法，综合判断车道区域和车道线，后期可以借鉴该方法去应用到新平台模型上
		3D		李玉全

			阅读相关文献和相应代码	吴长伟	开始死2d框细化工作
	新平台、新功能	2D 检测主干	1. 完成caffe + pytorch镜像配置	杜明	1. 修改mobilenet320主干，加入fcos head
			2. 完成caffe roi_data_layer python2 到python3迁移。单卡测试通过。多卡python NCCL多开通讯接口存在问题		2. 使用封装的loss层进行训练。
			3. 验证了caffe python 层确实可以封装pytorch模块
			4. 开始封装pytorch FCOS loss层
		多任务联合训练		李玉全

				杜明
		自身运动估计		吴长伟

		红绿灯检测		许靖